Управление общего образования администрации

Ртищевского муниципального района Саратовской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Салтыковская средняя общеобразовательная школа

Ртищевского района Саратовской области»

(МОУ "Салтыковская СОШ ")

**Приказ**

**1 октября 2014 год** с. Салтыковка **№ 225**

**Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году**

Во исполнении приказа управления общего образования от 17.09.2014 года №221 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ртищевского муниципального района в 2015 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «Салтыковская СОШ» в 2014-2015 учебном году

**Приказываю:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «Салтыковская СОШ» в 2014-2015 учебном году (приложение №1).
2. Утвердить график консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

 **Директор МОУ**

 **«Салтыковская СОШ» Н.А. Видинеева**

 **С приказом ознакомлены:**

 Приложение №1к приказу от 01.10.2014 № 225

**План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «Салтыковская СОШ» в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки /реквизиты документов** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | **Разработка приказов МОУ «Салтыковская СОШ» по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году**  |
| 1.1 | О назначении школьного координатора государственной итоговой аттестации на 2014-2015 учебный год | сентябрь 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.2 | О работе телефонов «горячей линии» | октябрь 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.3 | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году | октябрь 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.4 | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | октябрь 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.5 | О назначении ответственного за прием заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | ноябрь 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.6 | Об организации проведения репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | март 2015 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.7 | Об итогах репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | март 2015г. | Видинеева Н.А. |
| 1.8 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | март 2015 г. | Видинеева Н.А. |
| 1.9 | О назначении ответственного за приём апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в региональную конфликтную комиссию Саратовской области | май 2015г. | Видинеева Н.А. |
| 1.10 | О своевременной выдаче аттестатов об основном общем образовании | май 2015г. | Видинеева Н.А. |
| 1.11 | Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2015 году | июль 2015 г. | Видинеева Н.А. |
| **2** | **Информирование участников образовательного процесса МОУ «Салтыковская СОШ» с информационными письмами управления общего образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ртищевского муниципального района в 2014-2015 учебном году** |
| 2.1 | Об использовании в 2014 - 2015 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | октябрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 2.2 | О работе с региональной информационной системой обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 2.3 | О порядке и сроках представления документов в государственную экзаменационную комиссию Саратовской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в государственной итоговой аттестации | март 2015 г. | Видинеева Н.А. |
| **3** | **Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения** **государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году**  |
| 3.1 | Участие в постоянно действующем семинаре - совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Елдина Н.В. |
| **4.** | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 4.1 | Рассмотрение на ШМО вопроса «Итоги проведения в МОУ «Салтыковская СОШ» государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014 году и задачи на 2015 год» | август 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 4.2 | Рассмотрение на совещании при директоре вопроса«О подготовке и проведении в МОУ «Салтыковская СОШ» государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в 2015 году» | ноябрь,январь,март 2015 г. | Елдина Н.В. |
| 4.3 | Рассмотрение на ШМО вопроса «Итоги проведения в МОУ «Салтыковская СОШ» государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году и задачи на 2016 год» | август 2015 г. | Елдина Н.В. |
| 4.4 | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2014 году в МОУ «Салтыковская СОШ» | август 2014 г. | Видинеева Н.А. |
| 4.5 | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в 9 классе МОУ «Салтыковская СОШ» | сентябрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 4.6 | Информирование учащихся 9 класса и их родителей (законных представителей) о работе телефона «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | сентябрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 4.7 | Предварительная диагностика выбора предметов по программам основного общего на ОГЭ - 2015 | сентябрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 4.8 | Формирование списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | октябрь,декабрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 4.9 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | апрель – август 2015 г. | Видинеева Н.А. |
| **5.** | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам** **основного общего образования** |
| 5.1 | Обеспечение работы школьной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для заполнения, функционирования и передачи баз данных в муниципальную информационную систему | октябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| **6.** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению** **государственной итоговой аттестации** |
| 6.1 | Участие в семинарах для школьных координаторов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | в течение 2014-2015 учебного года | Елдина Н.В. |
| 6.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер- классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2015 году | в течение 2014-2015 учебного года | Елдина Н.В. |
| 6.3 | Проведение педагогического совета «Совершенствование системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации как условие повышения качества образования» | ноябрь 2014год | Елдина Н.В. |
| 6.4 | Разработка методических рекомендаций по организации и совершенствованию промежуточной аттестации, развитию внутришкольной системы оценки качества образования | ноябрь- декабрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 6.5 | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | в течение 2014-2015 учебного года | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам** **основного общего образования** |
| 7.1 | Информационное наполнение сайта ОО в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | в течение 2014-2015 учебного года | Елдина Н.В. |
| 7.2 | Подготовка и проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  | в течение 2014-2015 учебного года | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 7.3 | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации основного общего образования | в течение 2014-2015 учебного года | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 7.4 | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль-март 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 7.5 | Организация и проведение школьных и участие в районных родительских собраниях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования | в течение 2014-2015 учебного года | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| **8** | **Размещение на сайте ОО информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам** **основного общего образования** |
| 8.1 | О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | Елдина Н.В. |
| 8.2 | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2014 г. | Елдина Н.В. |
| 8.3 | О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | март 2015 г. | Елдина Н.В. |
| 8.4 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | Елдина Н.В. |
| 8.5 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | апрель 2015 г. | Елдина Н.В. |
| 8.6 | Организация работы веб- ресурса по информированию участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования о результатах экзаменов | май - август 2015 г. | Елдина Н.В. |
| **9.** | **Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам** **основного общего образования** |
| 9.1 | ВШК «Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования» | ноябрь,январь,март 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 9.2 | Проверка документов претендентов на получение в 2015 году аттестатов об основном общем образовании с отличием | апрель 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| **10.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой** **аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 10.1 | Подготовка статистических данных по итогам проведения государственной итоговой аттестации в МОУ «Салтыковская СОШ» | июль 2014 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 10.2 | Подготовка анализа статистических данных государственной итоговой аттестации | июль –август 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |
| 10.3 | Подготовка отчётных материалов в управление общего образования администрации РМР по итогам проведения государственной итоговой аттестации | июль – сентябрь 2015 г. | Видинеева Н.А.Елдина Н.В. |

 Приложение № 2 к приказу от 01.10.2014 № 225

 ***График консультаций учащихся 9 класса***

***по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2015 году***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Предмет/** **количество учащихся** |  **День недели** |  **Учитель** |
|  **Русский язык** ***15 человек*** |  **вторник** |  ***Логинова В.С.*** |
|  **Математика**  ***15 человек*** |  **среда** |  ***Пиманова Н.А.*** |

***Время* проведения консультаций 14:20 – 15:00**